第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据《中共北京市委党校(北京行政学院)机构职能编制规定的通知》(京办字〔2021〕10号)，内设机构31个，包括教学科研部门10个、教学科研辅助部门3个、教学科研行政管理部门17个和分支机构1个，组织机构图见图1。

图1：市委党校组织机构图

中共北京市委党校(北京行政学院，以下简称“市委党校”)是北京市委直接领导下的公益一类事业单位，担任着培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的责任，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地和干部加强党性锻炼的熔炉，是北京市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库，机构规格为正局级。主要职责包括：

一是有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业负责人、市属高校负责人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

三是开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

四是开展重大理论问题和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用。

五是受市委、市政府以及相关部门委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和政策问题。

六是以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

七是对各区党校(行政学院)和其他基层党校进行业务指导，承担各党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校(行政学院)基本教材。

八是开展同国(境)外有关机构和组织的学术交流与合作办学。

九是参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

市委党校围绕部门职能及年度工作计划设置2021年度部门整体绩效目标，从教学培训、科学研究、决策咨询课题研究、教学保障、基础设施修缮改造等5个方面设置了绩效指标。绩效指标围绕2021年部门重点工作任务，突出“完成2021年常规主体班次培训任务及学员管理工作”“《北京行政学院学报》全年出版发行6期”“资助36项科研课题”“完成市直机关工委委托的新党员班、党员发展对象班等34期3720人的党务干部培训任务”“完成各级领导干部来校调研、全市性大会及教学、科研和各类会议等安全保障任务”“推进我校学科建设发展”“发挥智库作用，为市委市政府决策提供咨询服务，提升党校在全市高端智库中的影响力果”“相关成果在5-10年内对社科研究发展和北京市建设发挥积极作用”等重点工作产出及效果。部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务较为相符。

表1：市委党校2021年度部门整体支出绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京行政学院学报》全年出版发行6期，办刊质量稳中求进，继续保持四大核心期刊称号 |
|  |  | 完成各级领导干部来校调研、全市性大会及教学、科研和各类会议等安全保障任务 |
|  |  | 完成2021年常规主体班次培训任务及学员管理工作，提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力 |
|  |  | 举办各类专题培训班45期，精准开展专业化能力培训，有效提升干部专业能力和专业精神 |
|  |  | 资助36项科研课题 |
|  |  | 组织开展42期学术讲坛 |
|  |  | 完成市委组织部委托的处级副职公务员5期425人的培训任务 |
|  |  | 完成市委组织部委托和市人力社保局委托的的5期340人的专题班培训任务 |
|  |  | 完成市直机关工委委托的新党员班、党员发展对象班等34期3720人的党务干部培训任务 |
|  |  | 完成上级主管单位市直机关工委委托的2021年政工师职称评审工作 |
| 续上页 | 续上页 | 为消除安全隐患，不影响培训学员就餐，2021年申请更换双门燃气蒸柜1台、暖碟车3辆、单门醒发箱1台、商用低汤灶1台、多功能打蛋器搅拌机1台 |
|  | 质量指标 | 强化主业主课建设，深入推进“用学术讲政治”教学改革，党员领导干部培训党的理论教育和党性教育占教学总课时70%以上，党性教育占20%以上 |
|  |  | 学员结业率及成果提交率均大于95%，受训学员对教学综合评估的评分≥90分 |
|  |  | 硕士研究生及博士后的培养工作顺利推进 |
| 效果 指标 | 效益指标 | 强化对党员、党务干部的理论武装和专业能力培训，推动全面从严治党向纵深发展，营造良好政治生态 |
|  |  | 进一步推进我校学科建设发展 |
|  |  | 资助出版高质量学术著作，促进优秀成果产出 |
|  |  | 提升教职员工开展决策咨询研究的能力和水平，多出高质量决策咨询成果 |
|  |  | 发挥智库作用，为市委市政府决策提供咨询服务，提升党校在全市高端智库中的影响力 |
|  |  | 提高党校的信息化水平 |
|  |  | 促进国际交流和合作;对外讲好中国共产党的故事和中国故事；提升对外开放办学水平 |
|  |  | 相关成果在5-10年内对社科研究发展和北京市建设发挥积极作用 |
|  |  | 有效保障部门正常运行 |
|  |  | 通过进行课题研究、丰富图书种类、编印学习资料等，进一步加快推进我校教学科研咨询一体化的进程，提高科研服务教学的水平，构建教学出题目、科研做文章的局面，以更好地提高办学水平与学质量。 |
|  |  | 及时发现并解决网络系统问题，确保网络安全，保障学校办公和教学活动正常运转 |
|  | 服务对象满意度指标 | 巩固社会化改革成果，持续深化后勤改革，提升综合服务保障能力和监管水平，总体服务满意率不低于90%，符合学校发展目标的要求 |
|  |  | 物业管理通过委托服务，改善学员学习、就餐、住宿、安保等服务质量及校园日常管理，保证干部教育培训工作顺利开展，打造高水平、有特色、可持续提升的服务品牌，综合服务满意率达到95%以上 |

（二）当年预算执行情况

2021年市委党校本级全年预算33120.65万元，其中，基本支出预算16575.87万元，项目支出预算16544.78万元。资金总体支出28009.39万元，预算执行率为84.57%，其中：基本支出16415.43万元，预算执行率为99.03%；项目支出11593.96万元，预算执行率为70.08%。

2021年市委党校一分校全年预算3408.72万元，其中，基本支出预算1743.28万元，项目支出预算1665.44万元。资金总体支出2597.19万元，预算执行率为76.19%，其中：基本支出1485.34万元，预算执行率为85.20%；项目支出1111.85万元，预算执行率为66.76%。

综上，2021年度市委党校全年预算共计36529.37万元，支出30606.58万元，预算执行率83.79%。

- 表2：市委党校2021年度预算执行情况表（万元）

| 单位名称 | 支出性质 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市委党校本级 | 基本支出 | 16276.07 | 16575.87 | 16415.43 | 99.03% |
|  | 人员经费 | 13899.74 | 14466.54 | 14455.4 | 99.92% |
|  | 公用经费 | 2376.33 | 2109.33 | 1960.02 | 92.92% |
|  | 项目支出 | 16451.08 | 16544.78 | 11593.96 | 70.08% |
|  | 小 计 | 32727.15 | 33120.65 | 28009.39 | 84.57% |
| 市委党校一分校 | 基本支出 | 1671.39 | 1743.28 | 1485.34 | 85.20% |
|  | 人员经费 | 1424.15 | 1496.04 | 1276.50 | 85.33% |
|  | 公用经费 | 247.24 | 247.24 | 208.83 | 84.47% |
|  | 项目支出 | 1663.22 | 1665.44 | 1111.85 | 66.76% |
|  | 小 计 | 3334.61 | 3408.72 | 2597.19 | 76.19% |
| 合 计 |  | 36061.76 | 36529.37 | 30606.58 | 83.79% |

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

市委党校2021年度教学培训、科学研究、决策咨询课题研究、教学保障、基础设施修缮改造等大部分工作任务按计划完成。

教学培训方面。一是为了带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记最新讲话精神和重要指示等相关内容，提高干部治理能力，加强综合能力和专业化能力训练，组织开展了主体班、专题班培训共计86期培训，共培训学员8832人，但受疫情及组织部、中共北京市委市直属机关工作委员会等实际调训情况影响，部分主体班和专题班培训工作取消。二是为切实履行业务指导工作职责，及时传达贯彻中央和市委关于加强党校工作的部署要求，举办了2次线上全市党校系统观摩教学活动，为64人开展了教学科研咨询指导，开展了2期专项业务培训，完成5批次的培训、会议等各类材料的印制，线上线下共举办2次会议，全年共培训基层党校管理人员、教研骨干260人，其他指导受益基层党校教职工1000人，党性教育基地讲解164次，统筹党校资源，促进均衡发展，充分发挥党校系统整体优势和功能，但受疫情影响，未组织外出调研学习。三是出版了12000册《观园》、2000册《北京市情数据手册2021》、1000册《北京市情研究文辑》（第三辑），刊物阅读人数达25000人，为领导干部提供反映北京市经济社会等方面的基本指标，增强领导干部党性修养和工作能力，丰富学员、教职员工以及研究生精神文化生活。

科学研究方面。一是通过对学科建设所涉及的学科定位(学科方向和发展层次)、学科队伍(学科带头人和学科梯队)、科学研究、人才培养、学科基地(中心和重点学科等)、学科管理进行研究和开发，完成了13个学科建设、15个硕士学位点建设、2个博士后工作站建设、12个研究基地（中心）建设，推进了学科建设发展，形成了既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。二是完成了13项北京市社科基金项目、1项国家社科基金项目的结项，完成了40篇项目研究报告、专著、论文集、学术论文，强化了科研工作的支撑作用，促进了科研事业发展，提高了教研人员的科研实力和学术积累，推动了科研人才队伍建设，促进了优秀成果产出，进一步加强了重点难点现实问题研究和党的理论创新研究。三是组织了42次学术论坛、5次小型学术会议及，吸引教研人员1000人，促进对外学术交流、促进科研人员了解学科发展的前沿动向。

决策咨询课题研究方面。一是为严格贯彻落实学校“十四五”规划和“创建一流省级党校行动规划”，不断提高编印质量、扩大学术影响力，完成了6期《北京行政学院学报》、6期《新视野》、19期《北京干部教育》的编辑、出版、发行，扩大了学术影响力。二是为深入贯彻落实了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，市委党校完成了31项校（院）级科研项目的资助、5项全国地方党校（行政学院）重点调研课题的资助、8部科研著作的资助，促进教研人员学术著作尽早面世，促进了优秀成果产出，推进了学术积累与学术创新，发挥了科研工作的基础作用。三是图书馆纸质资源建设，购买了4156册中外文图书及音像资料、订购了798种中文报刊、订购了54种港台外文报刊，满足了读者在教学、科研、决策咨询方面的需求，报刊订阅为读者提供连续性文献资料支撑。四是完成了100册《党校智库建议》2020年合订本、100册《决策咨询研究成果汇编》的刊发工作，提升了教职员工开展决策咨询研究的能力和水平及党校在全市高端智库当中的影响力。五是根据首都高端智库理事会明确的研究任务，按照市委市政府中心工作和校（院）研究特色，发布并完成了16个决策咨询项目，保质保量做好智库研究工作，但原定开展为18项智库项目，实际完成了16项。

教学保障方面。一是为满足学员培训和会议顺利进行，采购文印物资、宿舍物资、保洁物资、会议物资、工程物资、防疫物资、洗涤用品等共97176件，工程维修10361次、会议接待142444人次、场馆接待26547人次、党性教育基地接待10278人，但疫情原因，学校部分班次停办，导致物资供应量、接待人次未能达标。二是为维护校园环境，全年绿化养护面积36000㎡，聘用了物业服务人员256名，消防中控运行员22名，保安员57名、餐饮服务人员80名，为全校师生在校期间的人身安全及餐饮卫生提供保障。三是安装了1台双门燃气蒸柜、3辆暖碟车、1台单门醒发箱、1台商用低汤灶、1台多功能打蛋器搅拌机，大大提升了餐饮服务的品质，排除了燃气等方面的安全隐患，保障了设备使用安全。四是通过图书馆RFID设备的使用，改善图书馆现有业务流程，截至2021年底，共完成了500000个RFID图书标签、14000个层架标签、5套馆员工作站、5套自助借还书机设备、4套便携式馆员助理、8套单通道安全门及4套相关应用系统软件及接口。五是有效开展了宣传和信息发布工作，树立良好党校形象，建设运维网站、系统共35个，更新升级软硬件55个，但因个别保护卡型号已停产，未能及时购买。

基础设施修缮改造方面。一是为使学员安全得到保障，完成了8566平方米的宿舍楼安防监控系统、楼宇自控系统、客房管理系统、会议管理系统、有线电视系统的布线及设备安装工作、481平方米消防水池的综合布线。二是实施主楼、观园大厦无负压供水改造工程，安装了2台控制柜、4台水泵、2个泵房改造，解决生活用水和消防用水混用问题，保证教职工饮水安全，为消防用水提供保障。三是完成了690米的高压电缆拆除和更换，保障3号楼、4号楼、综合教学楼、图书馆等楼宇用电。四是为保障楼宇建筑安全，保证教职工和学员安全，完成9处防雷问题维修。五是开展了3号学员宿舍楼加固改造工程，增加159个带卫生间宿舍、7个研讨室，完成了7000米动力电缆敷设，204台空调安装、159间宿舍及公共区域的灯具、暖气片、洁具安装及400平方米消防水池新建及设备安装，提升了教学保障能力，改善了学员培训环境。六是在2020年已完工的图书馆地下书库改造一期工程基础上，2021年实施工程结算审核工作，但因电动窗价格存在争议，暂未出具审核报告。

（2）产出质量

为确保各项工作实施效果良好，市委党校严把质量关。在工作实施过程中，注重项目执行及资金使用情况的定期跟踪。在工作实施结束后，注重工作成果验收，委托业务以合同规定的工作内容、考核标准为基本依据进行验收；科研工作则充分借助专家力量，对结项成果进行验收；教学培训工作则从教学内容鲜活性和实用性、教学方法创新性和启发性、教学时间分配与把控、教学效果实践性与指导性等方面进行教学评估打分，且培训班学员结业率达100%。综上，市委党校2021年部门工作完成质量较好。

（3）产出进度

根据部门整体目标产出完成情况分析，市委党校各项工作基本能够按照计划要求完成。年度各项工作有序推进落实，项目实施进度及产出时效性较好。但是部分工作受新冠疫情、设计变更等不定因素的影响，存在一定滞后问题，如，图书馆地下书库改造二期工程项目因疫情空调电源安装工作延迟，待疫情发展形势允许情况下方能组织验收。

（4）产出成本

市委党校财务处按照从严控制的原则规范资金支出，部门公用经费成本控制较好，公用经费支出均控制在预算范围内，其中：市委党校本级公用经费全年预算2109.33万元、实际支出1960.02万元；市委党校一分校公用经费全年预算247.24万元、实际支出208.83万元。在委托业务方面，按照学校采购审批程序确定委托合同价格，合理控制部门经费支出成本；同时，在部门预算执行过程中，有效履行预算资金审批手续，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托业务实际经费支出严格按合同执行。综上，市委党校资金支出符合部门履职范围，基本经费及各项目支出、部门总体资金支出均控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

无

（2）社会效益

①提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力

通过各培训班次，带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记最新讲话精神和重要指示等相关内容。系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。提高学员的理论素养，强化“四个意识”，坚定“四个自信”。开展党性教育和党性锻炼开展四史学习教育，增强党性修养。

同时，持续推进教学改革创新，以教学改革创新驱动主体班教学高质量发展，积极推动教学形式、方法创新，有效地推动了教学管理的提升和教学质量提升。提高干部治理能力，加强综合能力和专业化能力训练，拓展世界眼光，培养战略思维，提高政治能力和履职能力。围绕市委市政府年度中心任务开展教学工作，研究京津冀协同发展与首都全面深化改革进程中的重大理论和实践问题，为建设高素质专业化干部队伍提供支持。但受到新冠疫情及组织部、中共北京市委市直属机关工作委员会等实际调训情况因素限制，培训班次及时长减少，每班次培训人数受到限制，教学培训的实施效果受到一定程度的影响。

②推进学科建设发展，扩大学术影响力

通过对学科建设所涉及的学科定位(学科方向和发展层次)、学科队伍(学科带头人和学科梯队)、科学研究、人才培养、学科基地(中心和重点学科等)、学科管理进行研究和开发，推进了市委党校学科建设发展，形成了既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。并且，通过组织42次学术讲坛、5次小型学术会议和1次京津冀三地党校“推动‘十四五’规划纲要实施，积极融入新发展格局”学术研讨会等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，提升校（院）学术影响力。

同时，严格贯彻落实学校“十四五”规划和“创建一流省级党校行动规划”，不断提高学报编印质量、扩大学术影响力，使党校校刊工作始终走在全国省级党校、行政学院前列，在中国人民大学2021年度复印报刊资料转载指数排名中，位列党政干部院校主办学报及综合性期刊转载量第二名，比上年提升一个位次。

③为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用

全校70%以上老师均参与到决策咨询研究工作中，有效提升了教职员工开展决策咨询研究的能力和水平，产出高质量决策咨询成果，充分发挥智库作用。2021年决策咨询成果获得领导批示60篇，智库成果批示及采用数量排在全市智库系统第1位，为市委市政府决策提供咨询服务，提升党校在全市高端智库中的影响力。

同时，通过资助出版高质量科研学术著作、课题等，促进优秀科研成果产出，发挥科研项目的枢纽作用，提升教研人员的科研实力，进一步推动市委党校科研工作的发展，相关成果在5-10年内对社科研究发展和北京市建设发挥积极作用。

④持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平

通过卫生保洁、维修维护、餐饮服务、安保服务、消防监控值守、校园绿化养护等后勤服务，维护学校正常的办公、教学秩序，落实了疫情防控措施。学校安保、消防等24小时值守，有效保障了校园全体师生安全，餐饮服务保障了16.44万学员人次的用餐。

同时，通过对研究生教育网站门户等35个系统、网站的运行维护，提高信息系统的技术保障能力，防范和控制系统故障和风险，确保学校网络与信息系统的安全稳定运行。各项运维工作的开展，进一步提高了全校教职工的工作效率和信息化管理水平，构建与学校信息化发展相适应的网络和信息系统安全组织保障体系和技术支撑体系。

⑤消除安全隐患，保障楼宇建筑安全，教职工和学员安全

通过完成山字楼结构加固等工作，保护马尾沟山字楼文物价值，保护山字楼建筑艺术研究价值，保护山字楼宗教史学价值。通过完成密集书库精密空调、摄像头等安装，保障党校日常图书馆保障工作顺利开展，有效改善图书馆图书存放和借阅环境。通过防雷工程改造维修，消除安全隐患，保障了校内楼宇建筑安全，保证了教职工和学员安全。通过实施3号学员宿舍楼加固改造工程，住宿学员安全得到保障，学员管理能力得到提升。通过完成主楼、观园大厦无负压控制、水泵的安装及泵房改造，解决生活用水和消防用水混用问题，保证教职工饮水安全，为消防用水提供保障。但受设计变更及疫情等因素影响，部分项目验收滞后，如，图书馆地下书库改造二期工程等项目尚未竣工验收，图书馆图书存放和借阅环境有待提升，待2022年验收通过后，可进一步跟踪项目的实施效果，并充分收集项目效益佐证资料。

（3）环境效益

无

（4）可持续性影响

无

（5）服务对象满意度

市委党校从师生满意度等方面设置了满意度指标，专题班、主体班的评估结果显示，各班次学员对教师教学、班主任履职、后勤服务保障等方面教学综合评估满意度均在95分以上。但部分重点工作内容未针对全校师生等服务对象及时开展正向的满意度统计调查，缺乏可量化的满意度支撑材料。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为保障项目资金规范使用，市委党校结合自身特点，建立了单位内部财务、资金等管理制度，包括《中共北京市委党校（北京行政学院）内部控制手册》《中共北京市委党校（行政学院）财务管理办法》（京校办发〔2017〕57号）、《异地教学经费管理办法》等，涵盖预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等多方面内容，项目财务管理制度较为健全，能够为项目经费使用与管理提供制度保障。但市委党校绩效管理等相关制度不够健全，缺乏预算绩效管理、事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、成本绩效分析等针对每项具体绩效管理工作细化的管理制度，全过程预算绩效管理相关制度建设尚需完善。

（2）资金使用合规性和安全性

预算资金批复后，市委党校各处室按照批复金额和用途，参照市委党校内部财务管理制度使用资金。在资金执行过程中，市委党校财务处按照国家财经法规以及《中共北京市委党校（行政学院）财务管理办法》（京校办发〔2017〕57号）等财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对预算资金的使用管理，并对资金执行进度实时跟踪，保证资金支付进度与工作进度相匹配。在资金支出申请与审批方面，经市委党校各处室、财务处逐级审批，数额超过1万元时，由归口部门负责人及分管校领导审批签字，确保资金使用合理、规范，支出申请审批程序合规。但资金使用管理需进一步规范，本年度项目资金支付以前年度工作内容，项目资金支出与预算申报周期不够一致，如，党校教学培训项目支付2020年北京市统战班讲课费用、2020年12月学员外出租车费用，基层党校业务指导费项目支付2020年12月研讨会暨科研工作会劳务费等。

（3）会计基础信息完善性

市委党校预算批复表、部门决算表、辅助明细账、固定资产明细表等资料，清晰、完整的反映了部门基础数据信息和会计信息，各项会计凭证资料保存完整、规范，基础信息较完善。

2.资产管理

为规范和加强固定资产管理，提高资产使用效益，根据《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）等文件要求，2021年市委党校新修订了《中共北京市委党校(北京行政学院)办公室关于印发<中共北京市委党校(北京行政学院)固定资产管理暂行办法>的通知》（京校办发〔2021〕20号），遵循“从严配置、规范使用、调剂共享、厉行节约”的原则对固定资产进行管理。在实际管理过程中，为保障固定资产安全、完整、产权清晰，设置了固定资产台账，反映相关资产名称、数量、面积、价值、取得方式、财务入账日期、使用状况及使用部门等信息。并且，2020年市委党校新建的资产信息系统于2021年正式启用，设置了资产部门内、部门间调剂，资产报废、处置等模块，2021年市委党校财务处组织各处室通过资产信息系统对部门固定资产进行了全面清查，盘点结果经经办人和处室领导签字确认，资产使用和管理规范。

3.绩效管理

为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高资金使用效率，保证预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，切实提高单位预算绩效管理水平，市委党校成立绩效管理工作小组，成员由财务处、各部门负责人组成，负责组织开展全年绩效管理工作，并委托第三方机构具体实施预算绩效管理相关工作，包括绩效自评、绩效监控、成本绩效分析、事前评估等工作，及时发现预算绩效管理工作存在的问题并提出合理化建议。预算绩效管理主要落实以下几项工作：

（1）2021年4月，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）规定，第三方机构对2020年度重点项目——“图书馆纸质资源建设”“教学保障”2个项目开展部门评价，同时，对“党校教学培训项目”“基层党校业务指导费”“党校3号学员宿舍楼加固改造工程”等24个项目实施了单位自评工作，评价项目占年初预算公开项目数量的96.30%（个别公开项目为涉密项目未参与评价）。

（2）2021年8月，根据《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）规定，第三方机构对2021年度“党校教学培训项目”“在职研究生培养”“科研项目经费”“教研软实力提升”等56个项目实施了绩效运行监控工作，绩效运行监控项目占年初预算公开项目数量的98.25%（个别项目受疫情影响取消未进行绩效运行监控）。其中，对“图书馆数字资源建设”“主体班、专题班及党务班培训”项目开展了重点项目绩效运行监控工作，围绕项目年度预算执行情况、绩效目标完成情况等方面进行了详细分析。

（3）2021年9月，根据《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》（京财绩效〔2020〕893号）规定，第三方机构对2021年度“新视野”项目开展了成本绩效分析工作。通过收集、梳理近三年项目预算及支出数据、实施成效等相关材料，分析影响项目支出成本的主要要素，确定单项成本定额标准。

（4）2021年12月，根据《北京市财政局关于印发<北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法>的通知》（京财绩效〔2021〕1837号）规定，第三方机构对2022年度“党性基地运维保障”和“一分校消防系统维修改造”项目开展了事前绩效评估工作，从项目立项必要性、项目可行性、项目经济性、项目效率性、项目效益性等方面进行了重点评估，并提出具体建议。

但绩效目标管理有待进一步完善。部门整体绩效目标层面。个别数量指标设置量化程度不足，如，“完成2021年常规主体班次培训任务及学员管理工作”未针对主体班的培训班次、期数、人数量化设置，可考核性有待提高。

项目绩效目标层面。一方面，部分项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高。一是绩效指标设置量化程度不足，如：等保、安全、软件测评费等个别项目质量指标“达到信息系统网络安全等级保护、安全等的要求”对项目实施质量约束力度不强，缺乏对测评报告等成果验收通过率等方面的量化考核指标；综合教学楼安防、消防联动工程项目等部分项目效益指标设置较为宽泛、笼统，为定性表述，效果实现情况难以定量考核。二是指标设置不够细化，如，综合教学楼安防、消防联动工程等部分项目时效指标仅设置了“项目完成时间”，未按照工作进度细化指标内容，未能从实施方案制定时间、招标采购时间、工程施工时间、完工验收时间等方面设置相应指标。另一方面，受疫情影响，部分项目工作取消或推迟开展，年初设定绩效目标无法按照原计划达成，未相应进行绩效目标调整，影响后续绩效评价对目标完成情况的考核。如，科研学术活动经费项目计划举办的“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”工作受疫情影响推迟至2022年召开，实际调整为举办京津冀三地党校“推动‘十四五’规划纲要实施，积极融入新发展格局”学术研讨会，但未相应进行绩效目标调整。

4.结转结余率

2021年市委党校本级年末结转结余资金为5111.26万元，全年支出预算为33120.65万元，资金结转结余率为15.43%；2020年部门年末结转结余资金为3599.34万元，全年支出预算为26824.51万元，结转结余率为13.42%。

2021年市委党校一分校年末结转结余资金为809.20万元，全年支出预算为3408.72万元，资金结转结余率为23.74%；2020年部门年末结转结余资金为422.03万元，全年支出预算为3104.43万元，结转结余率为13.59%。

2021年市委党校本级及一分校资金结转结余率均超出2020年，年度资金结转结余控制情况有待提升。

表3：市委党校2021年度结转结余率情况表（万元）

| 单位名称 | 2021年 |  |  | 2020年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全年支出预算 | 年末结转结余资金 | 结转结余率 | 全年支出预算 | 年末结转结余资金 | 结转结余率 |
| 市委党校本级 | 33120.65 | 5111.26 | 15.43% | 26824.51 | 3599.34 | 13.42% |
| 市委党校一分校 | 3408.72 | 809.2 | 23.74% | 3104.43 | 422.03 | 13.59% |
| 合 计 | 36529.37 | 5920.46 | 16.21% | 29928.94 | 4021.37 | 13.44% |

5.部门预决算差异率

2021年市委党校本级年初预算为32727.15万元，部门年度决算为28009.39万元，部门预决算差异率为14.42%。

2021年市委党校一分校年初预算为3334.61万元，部门年度决算数为2597.19万元，部门预决算差异率为22.11%。

综上，市委党校本级及一分校部门预决算差异率低于市级平均差异率（28.30%），部门预决算差异率均控制情况较好。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2021年度市委党校部门整体绩效评价得分为89.66分，综合评价等级为“良”，各一级指标得分情况如下：

- 表4：2021年市委党校部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 16.76 | 83.80% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 55.70 | 92.83% |
| 预算管理情况 | 20 | 17.20 | 86.00% |
| 合 计 | 100 | 89.66 | 89.66% |

2.存在的问题及原因分析

①部分项目预算执行率偏低，资金使用规范性有待提高

受疫情等因素影响，部分工作无法正常开展，个别工程竣工验收工作未能及时进行，且项目经费未及时调整退回财政，导致部分项目执行率偏低，项目产出效果受到了一定程度的影响。如，党校教学培训项目受到新冠疫情及组织部实际调训情况等因素影响，培训班次及时长减少，每班次培训人数受到限制，预算执行率仅为40.06%；马尾沟教堂附属山字楼加固修缮工程项目受疫情影响，竣工结算未能开展，尾款暂未支付，预算执行率仅为45.50%等。

此外，资金使用规范性有待提高，存在使用2021年度预算资金支付上年度工作费用的情况，经费支出与预算申报支持工作内容周期不一致。

②绩效目标及指标设置有待规范

市委党校根据部门核心职能以及年度工作计划编制了部门整体支出绩效目标表，目标设置与部门职能及年度工作计划较为相符。但指标设置还有待完善，个别考核指标不够具体、量化，数量指标未体现量化数据，可考核性有待提高。

同时，本次绩效自评工作所涉及的项目均设置了绩效目标，大部分项目绩效目标设置明确，绩效指标较为细化、量化，但个别项目绩效指标设置需进一步完善：一是质量指标、时效指标设置不够细化，约束力度有待进一步加强；二是效益指标设置较为宽泛、笼统，为定性表述，效果实现情况难以定量考核等。

③绩效管理制度尚需进一步完善

为强化预算约束，加强对预算的管理监督，提高资金使用效益，市委党校制定了《预算管理办法（试行）》及预算绩效管理流程，对预算编制、审批、执行、调整、决算与评价进行了整体层面的规范。但随着全面实施预算绩效管理的推进，近年来北京市财政局陆续出台了围绕事前、事中、事后各环节的绩效管理制度和要求，市委党校在开展相关绩效管理工作中，围绕事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、成本绩效分析等每项具体工作尚未制定细化的管理制度，对全过程预算绩效管理各流程工作的指导和规范力度仍需加强。

（六）措施建议

1.严格监控预算执行进度，提升资金使用规范性

受疫情等因素影响，部分工作无法正常开展，建议市委党校在以后年度重点工作任务实施过程中，加强对各项工作执行进度的监控力度，以确保项目及部门整体的年度绩效目标能够顺利完成，预期效果能够实现：一是及时跟进北京市疫情防控政策，在保证安全、符合政策要求前提下，及时、有序推进后续业务进展，加快以后年度各项工作的预算执行进度。二是积极总结、分析疫情给项目执行进度带来的滞后影响，根据疫情发展形势，对以后年度仍需开展的项目做好前期工作计划及应急预案。三是以后年度对于确定无法完成的目标应及时履行预算和目标调整手续，及时做好项目内容或工作计划调整说明，以有效指导接下来的项目开展，并为下一年开展绩效评价工作提供依据。

同时，建议市委党校在以后年度工作开展时，严格按照预算周期支出资金，避免出现预算编制与实际支出不相符现象，提高预算执行与预算编制的一致性，并且，规范委托业务资金支付方式和流程，降低财务风险，保障财政资金规范管理、资金使用安全高效。此外，进一步优化科研经费预算管理，强化科研经费执行的动态监管，避免科研经费闲置，提高科研经费的使用效率。

2.完善绩效目标及指标设置，科学反映部门产出

建议市委党校在后续年度加强对预算绩效管理相关政策文件的学习，了解绩效目标及指标的内涵、要求。一方面，结合部门职能、中长期发展规划、年度工作计划和重点工作任务，全面梳理部门主要产出和效益，合理设置部门年度绩效目标和绩效指标，并尽可能细化、量化。另一方面，深入分析各项目的重点工作内容、主要产出和效益，合理设置项目绩效目标及指标，细化、量化质量、时效、效益等指标，强化各项指标对项目执行的约束力度，确保绩效目标及指标对于项目实施的指导作用得以充分发挥，进一步提高部门绩效管理水平。

3.完善预算和绩效管理制度，落实全面实施预算绩效管理要求

结合当前国家、北京市全面实施预算绩效管理要求，按照北京市财政局下发的绩效目标、事前绩效评估、绩效评价等最新文件要求，及时完善预算、绩效管理相关制度，细化涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、成本预算绩效分析等内容的预算绩效管理办法。在相关管理制度健全情况下，按照制度及北京市财政局有关要求，按时开展各项预算绩效管理工作，建设“全过程、全方位、全覆盖”的预算绩效管理体系。

附表1

2021年中国共产党北京市委员会党校部门整体绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20分） | 预算执行率（20分） |  | 部门全年执行数与全年预算数的比率。预算资金包括部门（单位）的基本支出、项目支出及其他资金。 | 得分计算方法应用全年执行数/全年预算数*20，得分最高不能超过该指标分值上限（20分）。 | 16.76 | 市委党校本级及一分校预算执行率分别为为84.57%、76.19%，总体预算执行率为83.79%。 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出 （30分） | 高标准完成各类主体班、专题班等的培训（5分） | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 3.80 | ①部分培训班次因疫情和组织部调训影响班次、人数减少；②因疫情原因无法开展异地教学及调研活动。 |
|  |  | 学科、研究基地建设，报刊阵地建设（5分） |  | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 5.00 | —— |
|  |  | 发挥智库作用，提出决策咨询建议，资助科研著作、课题（5分） |  | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 4.50 | 原定开展的18项智库项目，实际完成了16项，3项省部级重大智库项目因在结项时间前未获领导批示。 |
| 续上页 | 续上页 | 改善党校教学保障和网络办公条件（5分） | 续上页 | 得分＝实际完成率*5分，超过5分的按5分计。 | 4.40 | ①但疫情原因，学校部分班次停办，导致物资供应量、接待人次未能达标；②个别保护卡型号已停产，未能及时购买。 |
|  |  | 各类基础设施修缮改造（4分） |  | 得分＝实际完成率*4分，超过4分的按4分计。 | 3.40 | 图书馆地下书库改造一期工程工程结算审核报告未出具。 |
|  |  | 各项工作完成质量（2分） | 产出质量：根据质量验收、检查、培训合格等结果，综合考量年度各项主要工作的完成质量，用以反映和考核工作任务产出质量目标的实现程度。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 2.00 | —— |
|  |  | 产出完成及时性（2分） | 产出进度：完成及时性指工作任务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核工作任务产出时效目标的实现程度。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 1.80 | —— |
| 续上页 | 续上页 | 成本控制（2分） | 产出成本：①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 2.00 | —— |
|  | 效果 （30分） | 提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 4.60 | 培训班次及时长减少，每班次培训人数受到限制，教学培训的实施效果受到一定程度的影响。 |
|  |  | 推进学科建设发展，扩大学术影响力（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在推进学科建设发展，扩大学术影响力等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 5.00 | —— |
|  |  | 为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 5.00 | —— |
| 续上页 | 续上页 | 持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 5.00 | —— |
|  |  | 消除安全隐患，保障楼宇建筑安全，教职工和学员安全（5分） | 社会效益：部门（单位）履行职责在消除安全隐患，保障楼宇建筑安全，教职工和学员安全等方面带来的促进作用。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 4.60 | 个别工程尚未竣工验收，项目效益佐证资料有待进一步收集。 |
|  |  | 师生满意度（5分） | 服务对象满意度：教职工及学生对部门各项工作实施效果的满意程度。 | 教职工和学员满意度较高，得[4,5]分； 教职工和学员满意度一般，得[3,4)分； 教职工和学员满意度较差，得[0,3)分。 | 4.60 | 部分重点工作内容未服务对象及时开展正向的满意度统计调查。 |
| 预算管理情况 （20分） | 财务管理（4分） | 财务管理制度健全性（1分） | 考核部门（单位）财务管理制度制定情况。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 0.50 | 全过程预算绩效管理相关制度建设尚需完善。 |
| 续上页 | 续上页 | 资金使用合规性和安全性（2分） | 考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 1.50 | 资金使用管理需进一步规范。 |
|  |  | 会计基础信息完善性（1分） | 考核部门（单位）会计基础信息完善情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | 1.00 | —— |
|  | 资产管理 （4分） | 资产管理规范性（4分） | 考核部门（单位）资产管理情况。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 | 4.00 | —— |
| 续上页 | 绩效管理 （4分） | 绩效管理情况 （4分） | 考核部门（单位）绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项分值2分，按照实际情况得分。 | 3.00 | 绩效目标填报质量有待提高；绩效目标调整不够及时。 |
|  | 结转结余率（4分） |  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率的，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 3.20 | 市委党校整体2021年年度资金结转结余率16.21%，2020年13.44%，高两个百分点。 |
|  | 部门预决算差异率（4分） |  | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 | 4.00 | —— |
| 合计 |  |  |  |  | 89.66 |  |